Алгоритм
Как организовать уборку
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1. Первый этап. Подготовка акции
1. Выберите место и время уборки
Где проводить уборку решаете только вы, выбирайте место и время, которые удобны именно вам и чем-то вам интересны.
· выберите место уборки: в идеале убирать места рядом с вашим домом, там, где вы сами гуляете, отдыхаете и лично наблюдаете мусор. Так у вас будет личная мотивация + сможете потом поддерживать чистоту на этом месте после 15 сентября;
· определите время встречи и уборки, оптимально 1,5-2 часа, с 11/12/13;
· определите границы уборки;
· оцените количество мусора и его состав, если применяете раздельный сбор, — это поможет посчитать примерное количество мешков;
· выберете место складирования мешков с мусором;
· нарисуйте схему/напишите инструкцию, как добраться до места уборки на машине/электричке/автобусе,
· сообщите об уборке Координатору организаторов в вашем регионе (тому, кто с вами связался).
2. Найдите помощников
Вместе веселее и эффективнее! Распределите обязанности: кто согласует уборку и решает вопрос с вывозом мусора, кто набирает участников, кто ищет ресурсы и партнеров, кто будет фотографировать на акции, а кто проводить инструктаж.
3. Определитесь с типом уборки
Мы поддерживаем уборку с раздельным сбором сырья: перенести отходы с берега реки или леса на полигон хорошо, но в идеале сдать 20-50% отходов на переработку. Посмотрите, есть ли в вашем населенном пункте приемщики сырья. Это можно посмотреть на карте recyclemap.ru, вбить в Яндекс и ВК поиск что-то по теме прием пластика, прием стекла, прием металла, пункт приема, опросите знакомых. В большинстве городов есть хотя бы прием лома. 
Свяжитесь с приемщиками сырья и уточните, что они готовы принять с уборок и в каком виде, могут ли они помочь с транспортом. Узнайте также у Координатора организаторов уборок, есть ли какие-то договоренности с приемщиками сырья, транспортом. 
4. Подсчитайте ресурсы для уборки
На акции вам пригодятся: 
· мешки для сбора отходов;
· перчатки, лучше с прорезиненным покрытием на ладони: они медленнее промокают и защищают от порезов, потом можно постирать в машинке и использовать вновь;
· полезно иметь грабли, лопату, тележку для переноса тяжелых мешков;
· средства для обработки возможных порезов и ссадин;
· транспорт для вывоза раздельно собранного сырья до пункта приема.
Обычно смешанный мусор складывается в черные плотные пакеты, пластиковые бутылки в прозрачные бесцветные/цветные пакеты, стекло и металл в брезентовые зеленые/белые мешки, тканевые мешки. Рекомендуемый расчет мешков на группу 4 человека: 10 мешков для смешанного мусора (120 литров ПЭ черные), 5 мешков для пластика (120 литров ПЭ цветные), 5 мешков для стекла и металла (плетенные ПП 55х95 см). В среднем за 2 часа 1 человек собирает 5 мешков отходов.
[image: image2.png]MHCTPYKUUA PA3AE/IEHNE
OPTAHU3ATOPA oTXoA0B

Mnactukosblie T AntomuHuesble Mpouwne OnacHble
PET 6yTbuikun 6aHKu oTxoapl oTxoapl
o+

+

CTeKNsHHble Kactpionu, séapa, Bymara, KapToH,

ByTbinku bBarapeiiku,

AntomnHmnesble

ana 6yTHIAKN 1 KOHCEepBHble 06EpTHM, NaKeTbl, MOMUHECLeHTHbIe
SKOHOMMAM Garku 6aHKK GaHKM, KenesHble oaHOpasosas namnbi,
4acTu OT CaHOK, nocyaa, aKKyMYNIATOPbI,

mecTta

MaHrasbl TETRAPAK, ena.




5. Подружитесь с администрацией
Если вы проводите акцию первый раз, то стоит начать знакомство с администрацией за 3-4 недели. Напишите письмо, можно использовать шаблон: goo.gl/Tf84L6. Отправьте письмо по электронной почте администрации населенного пункта или отнесите его в распечатанном виде, а через 3-4 дня начинайте звонить и уточнять, на каком этапе находится ваш запрос.
Администрация обязана вывезти общий мусор, может помочь вам с мешками, перчатками и инвентарем, если есть в наличии, опубликовать анонс о вашей уборке в районных изданиях. Помните, что вежливость и позитив могут открыть любые двери.
6. Найдите партнеров
Если администрация и команда региона не могут помочь вам с ресурсами, то действуйте сами. Возможен вариант, когда каждый участник уборки приходит на акцию со своими перчатками и 5 мешками, а с вывозом вторсырья помогают автоволонтеры.
Другой вариант — партнеры. Компании города могут вам выделить перчатки и мешки или оплатить их покупку, выделить свой транспорт (газель) или оплатить найм. Это 2-7 тыс. рублей, что довольно мелко для бизнеса. Взамен за помощь вы можете написать о них пост и рассказать об их участии на самой уборке. К тому же сотрудники компаний могут сами принять участие.
7. Подумайте о награде
Как наградить себя и участников уборки за проделанную работу? Подумайте, что вы можете веселого или интересного сделать? Возможно, вы захотите попеть песни под гитару и попить чай с угощениями, которые каждый принесет. Возможно, вы устроите активные игры на природе. Или же привлечете людей/партнеров, которые смогут провести мастер-класс, танцы, игры, викторины… 
8. Расскажите об уборке
Заявите о себе: напишите анонс уборки и создайте встречу ВК, вот пример или пример-2. ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите о своей уборке Координатору региона акции «Сделаем!»: место и время сбора, территория уборки, ваши контакты, ссылка на встречу ВК. Распространите информацию о мероприятии в СМИ и пабликах (новостные, эко, волонтерские, районные группы), попросите рассказать о событии своих друзей. Шаблон пресс-релиз: goo.gl/jeVrVu.
Предложите муниципальным властям разместить объявление на информационных стендах. Загляните к организациям, офисы которых расположены недалеко от места уборки, расскажите им про акцию, попросите повесить объявления и присоединиться.
9. Сделайте таблички
При желании можно сделать непромокаемые таблички с надписями, которые можно оставить после уборки — прикрепить к деревьям веревкой. Какие это могут быть надписи? «Не оставляйте меня в этом чистом месте. Ваш мусор», «Сохраните красоту озера! Убирайте, пожалуйста, за собой мусор!», «Я хочу быть красивым и чистым! Уносите свой мусор. Озеро» и другие. Вот пример или мемы в лес: clck.ru/DzeHP.
10. Подготовьте аптечку
2. Второй этап. Проведение акции
1. Встретьте участников
Необходимо не только четко обозначить место и время встречи участников, но и позаботиться об опознавательных знаках на месте, ведь могут быть опоздавшие. Когда вы соберетесь, познакомьтесь и представьте себя и своих помощников, чтобы участники знали, кому задавать вопросы.
!Акция должна состояться в любом случае. Организатор приходит на место встречи, даже если на улице проливной дождь или снег. Помните, что человек, пришедший на акцию впервые и не обнаруживший никого на месте, может разочароваться в самой идее помощи и у него пропадет желание участвовать в экоакциях. 
2. Проинструктируйте участников
Четко обговорите временные и территориальные рамки уборки, напомните о технике безопасности: никто не застрахован от битого стекла и сопротивляющихся ржавых мангалов. Если на акции дети, напомните родителям, что безопасность ребенка, — их ответственность.
Если на уборке планируется раздельный сбор, покажите, что в какие пакеты собирается, куда относить мешки. Лучше показать наглядно, задать пару вопросов, чтобы удостовериться, что все поняли.
3. Общайтесь с отдыхающими
Во время акции предлагайте отдыхающим присоединиться к уборке. Именно предлагайте: не стоит требовать или стыдить. Подавайте пример и помните про вежливость и позитив.
4. Фотографируйте во время акции
Обязательно делайте фотографии. Уборку без фото можно считать несостоявшейся. Что снимать: места до и после уборки, участников в процессе, собранные мешки, вывоз сырья, программу после уборки, общее фото участников.
6. Поделитесь своим успехом
В течение 1-2 часов после акции сообщите Координатору региона результаты уборки. Напишите место, город, организатор, количество людей, количество мешков общего и раздельного сырья. Пришлите 2-5 фото. Обязательно дождитесь приезда машин, которые заберут мешки с мусором, или, если вывоз назначен на другой день, убедитесь, что территория после вас осталась чистой.
3. Третий этап. Подведение итогов
1. Расскажите о результатах всем
В течение 1-3 дней напишите пост-отчет во встречи события ВК, как прошла акции. Количество людей и собранных отходов, ваши впечатления, отзывы участников, обязательно помяните о том, что акция прошла в рамках «Сделаем!», поставьте хештеги #сделаем2018 #сделаемрегион (название региона), #всемирныйденьчистоты, так читатели смогут найти и другие акции этого дня. Разместите фото. Ссылку вышлите Координатору. Напишите пост-релиз и разошлите СМИ. Шаблон: goo.gl/QneVGN.
2. Поблагодарите помощников
Благодарственные письма позволят вам закрепить контакты, они важны для администраций, спонсоров и партнеров. Приятно еще раз сказать «спасибо» людям, которые смогли помочь.
3. Сделайте шаг к устойчивой чистоте!
Договоритесь с участниками уборки встречаться раз в месяц и устраивать обход территории, чтобы за местом был постоянный уход. Так территория из «ничейной» превратится в «вашу», люди будут видеть заботу и постоянный уход и перестанут мусорить.
Самое главное — сделайте первый шаг сразу после прочтения!
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Послесловие
Вы можете организовать не просто уборку, а экоквест «Чистые игры» — соревнования по сбору и сортировке мусора. Прибраться в лесу, играя и получая призы — весело, бодро и задорно. Это всероссийский проект, с 2014 года квесты прошли в 37 городах России, где собрали 202 тонны отходов, часть из которых сдали на переработку. 
Что такое «Чистые игры»: cleangames.ru/about и vk.com/clean_games. Если вам понравилась идея и вы готовы организовать уборку в таком формате, то пишите Анне Купряковой: vk.com/id322332735, regions@cleangames.ru. Она даст инструкции и будет курировать. Передайте информацию вашему координатору региона, где именно будет игра и инфо для анонса в соцсетях.
4. Чек-лист для организатора)
	1. Выбрать место уборки и место сбора
	□

	2. Нанести место уборки на карту
	□

	3. Собрать команду
	□

	4. Составить описание и схему проезда
	□

	5. Уведомить об акции администрацию (за 14-30 дней)

	□

	6. Договориться о вывозе мусора

	□

	7. Договориться о вывозе вторсырья
	□

	8. Определить состав и количество инвентаря 
	□

	9. Собрать инвентарь для уборки (партнеры)

	□

	10. Написать анонс и релиз уборки

	□

	11. Пригласить участников и распространить информацию
	□

	12. Организовать фото уборки
	□

	13. Провести инструктаж участников уборки
	□

	14. Провести уборку
	□

	15. Организовать праздник «Сделали» после уборки
	□

	16. Подсчитать количество собранного мусора и вторсырья
	□

	17. Вывезти (проконтролировать) смешанные отходы
	□

	18. Вывезти (проконтролировать) вторсырьё
	□

	19. Поделиться успехами с Координатором, написать пост-отчет и пост-релиз
	□

	20. Поблагодарить партнеров
	□


Справка о Сделаем: 

 HYPERLINK "https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fclck.ru%2FDdhfN&cc_key=" clck.ru/DdhfN

Презентация о Сделаем: 

 HYPERLINK "https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fclck.ru%2FDdhg7&cc_key=" clck.ru/Ddhg7

Промо-материалы: 

HYPERLINK "https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsdelaem2018.ru%2Fpromo%2F&cc_key=" \hsdelaem2018.ru/promo/

